## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
подпись
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
МБОУ "Некрасовская ООШ №13"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Белоярский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6639009791
Общий балл: | [5 empty] | 93.93
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 522
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 427
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
| Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01 | Яковлева М.В., директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
6 | В образовательной организации отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Организовать в учреждении комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью (стулья, кресла, скамьи и пр.), достаточной для размещения родителей и/или обучающихся | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
9 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса / Обеспечить наличие стационарного пандуса / Обеспечить наличие подъемной платформы / Обеспечить наличие ступенькохода | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор | Выполнено. Входная группа ОО оборудована стационарными пандусами | август 2024 г.
10 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор
12 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,27% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить инструкции / регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
24 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,55% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Яковлева М.В., директор
| Директор | М.В. Яковлева
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор