## Лист1
ФОРМА ПЛАНА
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МБОУ "Некрасовская ООШ №13"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Белоярский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления), фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-01-01 | Кузнецова Екатерина Ивановна, зам. по УР | выполнены | 2022-01-01
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | не выполнены, нет платных обр.услуг.Получена лицензия на доп.образование.
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме
|  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-04-01 | Яковлева Марина Владимиорвна, директор | выполнены | 2022-03-31
|  | Отчет о результатах самообследования | 2022-04-01 | Яковлева Марина Владимиорвна, директор | выполнены | 2022-03-31
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-04-01 | Яковлева Марина Владимиорвна, директор | выполнены | 2022-03-31
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнены | 2022-01-01
|  | Информация о формах обучения | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнены | 2022-01-01
|  | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнено | 2022-01-01
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-01-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнена | 2022-01-01
|  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнены | 2022-12-31
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнены | 2022-12-31
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-01 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнены | 2022-03-31
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-04-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнены | 2022-03-31
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации:
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнены | 2022-03-31
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнены | 2022-03-31
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-01 | Михайлова Наталья Сергеевна, зам. по ВР | выполнены | 2022-03-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие в организации комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
| Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие и понятность навигации внутри организации | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 79%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
III. Доступность услуг для инвалидов
| Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | не выполнено, срок исполнения до сентября 2024 года.Заключен договор на ремонт крыльца входной группы, а также оборудование пандусами
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | не выполнено, нет территории для стоянки. Идет согласование документации с ГИБДД.
|  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено, дверные проемы 1.1 м соответствуют нормам, здание одноэтажное - лифтов не предусмотрено. Заключен договор на оборудование пандусами. Назначен ответственный по школе за сопровождение маломобильных групп (прикз от 31.08.2023 №72/1-ОД) | 2022-12-31
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | не выполнено, в ОО нет инвалидов-колясочников. Идет согласование документов на предоставление в случае необходимости кресел-колясок
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | не выполнено, не предусмотрено проектом школы. В школе всего 2 туалета-М и Ж, свободных помещений нет. Идет согласование документов об установлении поручней в туалете.
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-01-01 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено. На здание школы повешена табличка об учреждении со шрифтом Брайля. | 2022-01-01
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
|  | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 57%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 89%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 79% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
|  | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Яковлева Марина Владимировна, директор | выполнено | 2022-12-31
Директор М.В. Яковлева
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).